## Copia de Carta gantt hoy h
Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Duración | Predecesoras | Estado | Encargados
Inicio | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 4d
KICK OFF
Identificacion de roles | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1d | 0 |  | Jefe de Proyecto
identificación de requisitos y riesgos iniciales | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 1d | 1 |  | Product Owner, Jefe de Proyecto
descripción General del proyecto | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 1d | 1 |  | Product Owner, Jefe de Proyecto
revision de documentacion | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 1d | 1 |  | Jefe de Proyecto, Product Owner
Planificacion | 2024-08-26 | 2024-09-06
Mapa mental | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1d | 0 |  | Scrum Master, Product Owner
Mapa de actores | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 1d | 1 |  | Product Owner, Equipo Desarrollador
VIsion del proyecto 4 + 1 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1d | 1 |  | Product Owner, Jefe de Proyecto
Historias de usuario | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 3d | 1 |  | Product Owner, Scrum Master
Epicas | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 3d | 1 |  | Product Owner, Scrum Master
Ejecucion | 2024-09-09 | 2024-12-02
Desarrollo de Portal Web
Implementacion de base de datos | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 13d | 0 |  | Equipo Desarrollador
Implementacion de registro e inicio de sesion | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 7d | 1 |  | Equipo Desarrollador
Implementacion de alertas y notificaciones personalizadas | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 7d | 1 |  | Equipo Desarrollador
Implementacion de chatbot con ia para asistencia inmediata | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 13d | 1 |  | Equipo Desarrollador
Implementacion de formulario con encuestas interactivas | 2024-10-23 | 2024-11-01 | 7d | 1 |  | Equipo Desarrollador
Implementacion de geolocalizacion | 2024-11-01 | 2024-11-13 | 13d | 1 |  | Equipo Desarrollador
Implementacion de mapa de incidentes con datos en tiempo real | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 7d | 1 |  | Equipo Desarrollador
Revision de implementaciones | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 3d | 1 |  | Equipo Desarrollador
Control | 2024-11-26 | 2024-12-16
Casos de prueba
Diseño de Casos de Prueba | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2d | 0 |  | Analista QA
Revisión y Aprobación | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 1d | 1 |  | Scrum master, Analista QA, Equipo Desarrollador
Pruebas
Ejecución de Pruebas | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 1d | 0 |  | Analista QA
Identificación y Resolución de Defectos | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 1d | 1 |  | Analista QA, Equipo Desarrollador
Pruebas de aceptacion de usuario
Involucramiento de Usuarios Finales | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 1d | 0 |  | Product Owner, Scrum Master, Analista QA
Requerimientos funcionales validacion | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 9h | 1 |  | Product Owner, Scrum Master, Analista QA
Control de cambios
Gestion de cambios asegurando el control de modificaciones | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 1d | 0 |  | Jefe de Proyecto, Scrum Master, Analista QA
Certificaciones tecnicas
Identificacion de estandares de calidad y validacion | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 1d | 0 |  | Product Owner, Jefe de Proyecto, Analista QA
Cierre
Marcha Blanca
Diseño de la marcha blanca | 2024-09-09 | 2024-12-10 | 1d | 0 |  | Jefe de Proyecto, Scrum Master, Analista QA
Aprobacion y implementacion de diseño | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2d | 1 |  | Product Owner, Jefe de Proyecto, Analista QA
identificacion y resolucion de problemas | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 1d | 1 |  | Analista QA, Equipo Desarrollador
Produccion
Preparacion de ambiente | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 1d | 0 |  | Equipo Desarrollador
Instalacion de sistemas en produccion | 2024-12-17 | 2024-09-18 | 1d | 1 |  | Equipo Desarrollador
aprobacion y validacion de sistemas | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 1d | 1 |  | Product Owner, Jefe de Proyecto, Analista QA
identificacion y resolucion de problemas | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 1d | 1 |  | Analista QA, Equipo Desarrollador
Actualizacion de software
Identificacion de parches requeridos | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 1d | 0 |  | Equipo Desarrollador
Desarrollo e implementacion de actualizaciones | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 1d | 1 |  | Equipo Desarrollador
Pruebas y validacion | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 1d | 1 |  | Analista QA, Equipo Desarrollador

## Comments
Fila 9 | Desglosar y organizar la información del proyecto, identificar problemas y planificar tareas. | Ge Kia | 01/09/24 19:23
Fila 10 | Identificar y visualizar a los stakeholders del proyecto y sus relaciones. | Ge Kia | 01/09/24 19:24