## Daily_Meeting_1
Proyecto: | Safe City | Daily Meeting
Fecha: | 2024-09-13
Hora de Inicio: | 23/09/2024 16:52 hrs
Hora de Termino: | 23/09/2024 19:07 hrs
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Ignacio | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Utilizar los Mockups para empezar el registro y las verificaciónes
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Mejorar los mockups Y empezar a programar el registro
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Complicaciones al programar con los temas oscuros y claros
German | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Empezar a realizar el Login
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Empezar a programar el Login
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Complicaciónes al programar
Ivan | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Utilizar los Mockups para empezar a realizar el Home
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Mejorar los mockups y empezar a programar el home
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Complicaciones al programar con los temas oscuro y claro
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
--- | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?

## Daily_Meeting_2
Proyecto: | Safe city | Daily Meeting
Fecha: | 2024-09-18
Hora de Inicio: | 18/09/2024 16:51 hrs
Hora de Termino: | 18/09/2024 19:06 hrs
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Ignacio | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Programar el Register
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Seguir programando el Register
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Complicaciónes con la programación
German | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Empezar con la documentación
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Empezar con la documentación del proyecto
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Por el momento sin ninguna complicación
Ivan | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Programar el Home
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Mejorar el codigo y e implementar mejoras Visuales
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | No poder corregir algunos errores
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
--- | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?

## Daily_Meeting_3
Proyecto: | Safe City | Daily Meeting
Fecha: | 2024-10-01
Hora de Inicio: | 01-10-2024 16:57 hrs
Hora de Termino: | 01-10-2024 17:12 hrs
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Ignacio | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Programar Register
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Seguir programando el Registro
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Problemas con los tiempos
Ivan | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Proramar el Home
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Poder Agregar Iconos al home
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | Problemas con los tiempos
German | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Progamar el login
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | avanzar y terminar el login
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | sin ningun impedimento
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
--- | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?

## Daily_Meeting_4
Proyecto: | Safe City | Daily Meeting
Fecha: | 2024-10-15
Hora de Inicio: | 17:00
Hora de Termino: | 23:00
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
Ignacio | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Modificar la base de datos
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Renovar la base de datos por completo
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | mas que inpedimento se tenia la base de datos mala, se tuvo que iniciar de 0 la reconstrucción
German | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Añadir las validaciones
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | Añadir las validaciones del Login
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | no e encontrado ningun inpedimento
Ivan | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog? | Avanzar documentacion
| ¿Qué haré durante el día de hoy? | realizar documentación del proyecto (Daily meeting- Sprint Backlog- Sprint plannig)
| ¿He visto o encontrado algún impedimento? | no e encontrado impedimento alguno al realizar la documentación
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
Luis | ¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?

## Daily_Meeting_5
Proyecto: |  | Daily Meeting
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Termino:
Responsable | Pregunta | Actividades o Tareas Realizadas
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?
¿Qué he hecho para mover el Sprint Backlog?
¿Qué haré durante el día de hoy?
¿He visto o encontrado algún impedimento?