## Sheet1
modulo | Estimado inicial | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Horas faltantes
Categories | 60 | 20 | 8 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10
Synchronization | 60 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 2 | 5
Acccounts | 60 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5
Reminders | 60 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6
Cronograma | inicio | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
Horas Planificadas | 103 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Horas actuales |  | 45 | 33 | 11 | 16 | 20 | 40 | 26 | 23
Esfuerzo restante | 240 | 195 | 162 | 151 | 135 | 115 | 75 | 49 | 26
Ideal Burndown | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0
https://www.youtube.com/watch?v=KfouEFARVqg